| № ____________________ | УТВЕРЖДАЮ Президент АО «Медицина» Г.Е. Ройтберг «____» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

внедрения проекта «Zubchek» — цифровой оценки гигиены полости рта по фотографии

Цель: ввод сервиса ЦОГ в промышленную эксплуатацию и выполнение не менее 100 исследований гигиены полости рта к моменту окончания плана.

Координатор: Руководитель проекта ______________________.

Бюджет: в пределах утвержденного бюджета службы ИТ (инфраструктура и оплата ИИ-провайдера).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Контролер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить функциональные требования и границы пилотного внедрения сервиса «Zubchek» — цифровой оценки гигиены полости рта по фотографии (далее — ЦОГ): перечень подразделений, категории пациентов, состав отчета для врача | 07.09.2026 | Руководитель проекта | Заведующий стационаром |
| 2. | Развернуть продуктивную инфраструктуру сервиса (сервер приложения, база данных, подключение ИИ-провайдера), настроить домены и SSL-сертификаты | 18.09.2026 | Служба ИТ | Руководитель проекта |
| 3. | Провести оценку соответствия обработки персональных данных и медицинских фотоизображений требованиям Федерального закона № 152-ФЗ, подготовить и утвердить форму информированного согласия пациента | 25.09.2026 | Юридическая служба | Руководитель проекта |
| 4. | Провести функциональное и нагрузочное тестирование сервиса, устранить выявленные замечания, обеспечить резервное копирование данных | 02.10.2026 | Служба ИТ | Руководитель проекта |
| 5. | Направить в финансово-экономическую службу данные для определения возможности оказания услуги ЦОГ в ОМС/ДМС, а также для расчета стоимости услуги | 09.10.2026 | Руководитель проекта | Финансово-экономическая служба |
| 6. | Дать заключение о возможности оказания услуги ЦОГ в ОМС/ДМС | 16.10.2026 | Финансово-экономическая служба | Руководитель проекта |
| 7. | Внести услугу ЦОГ в прейскурант клиники | 23.10.2026 | Финансово-экономическая служба | Руководитель проекта |
| 8. | Разработать и утвердить регламент работы врача с сервисом: маршрут пациента, порядок фотопротокола, интерпретация индексов гигиены, оформление результата в медицинской информационной системе | 23.10.2026 | Заведующий отделением стоматологии | Руководитель проекта |
| 9. | Провести обучение врачей-стоматологов и медицинских сестер работе с сервисом ЦОГ | 30.10.2026 | Руководитель проекта | Заведующий отделением стоматологии |
| 10. | Провести пилотную эксплуатацию сервиса (не менее 30 пациентов), собрать обратную связь врачей и пациентов, устранить замечания | 27.11.2026 | Заведующий отделением стоматологии | Руководитель проекта |
| 11. | Направить в службу маркетинга формы для создания страницы на сайте | 30.10.2026 | Руководитель проекта | Служба маркетинга |
| 12. | Сделать на сайте страницу с информированием о возможности прохождения ЦОГ в клинике | 20.11.2026 | Служба маркетинга | Руководитель проекта |
| 13. | Направить в отдел продвижения услуг презентацию о возможности прохождения ЦОГ в клинике | 06.11.2026 | Руководитель проекта | Отдел продвижения услуг |
| 14. | Направить в службу клиентского сервиса презентацию о возможности прохождения ЦОГ в клинике | 06.11.2026 | Руководитель проекта | Служба клиентского сервиса |
| 15. | Подготовить скрипт о возможности прохождения ЦОГ в клинике | 13.11.2026 | Служба клиентского сервиса | Руководитель проекта |
| 16. | Проводить мониторирование количества проведенных исследований ЦОГ, доли успешных анализов фотографий и обращений в службу поддержки | 10.11.2026 10.12.2026 15.01.2027 | Руководитель проекта | Заведующий стационаром |
| 17. | Отчет о выполнении плана | 22.01.2027 | Руководитель проекта | Президент АО «Медицина» |

| Руководитель проекта | _________________ / ______________ |
| --- | --- |